## Sheet1
Number | Task Name | Start Time | End Time | Duration | Resource Person | Status
1 | Navbar | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 1 | Inzamam | Pending
2 | Footer | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 1 | Inzamam | Pending
3 | Login Page | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 1 | Inzamam | Pending
4 | Sign Up Page | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 1 | Inzamam | Pending
5 | Home Page | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 4 | Inzamam | Pending
6 | Contact Us Page | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 1 |  | Pending
7 | About Page | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 1 |  | Pending
8 | Services Page | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2 |  | Pending
9 | Technologies Page | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 1 |  | Pending
10 | Blogs Page | 2023-09-03 | 2023-09-05 | 2 |  | Pending
11 | Projects Page | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 1 |  | Pending
12 | Order Page | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2 |  | Pending
13 | Payment Module | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 3 |  | Pending
14 | Admin Dashboard | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 3 | Inzamam | Pending
15 | Review Page | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2 |  | Pending
16 | Price Bid Page | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2 |  | Pending
17 | Database Creation | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2 |  | Pending
18 | Login & Signup Backend | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2 | Inzamam | Pending
19 | Contact Us Page Backend | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 2 |  | Pending
20 | Services Page Backend | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2 |  | Pending
21 | Blogs Page Backend | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 2 |  | Pending
22 | Projects Page Backend | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2 |  | Pending
23 | Order Page Backend | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 3 |  | Pending
24 | Payment Module Backend | 2023-09-30 | 2023-10-03 | 3 |  | Pending
25 | Admin Dashboard Backend | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2 |  | Pending
26 | Review Page Backend | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2 |  | Pending
27 | Price Bid Page Backend | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2 |  | Pending
28 | Deployment | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 3 | Inzamam | Pending